## MIT035 - Matriz de Comunicación
Plano de Comunicação
Projeto:
Cliente:
Evento | Documentos | Emissor | Receptor | Meio | Quando?
Cliente apresenta proposta | RFP | Patrocinador | TIME | Formulario | Fase de Concepção
Equipe Elaboração PDS | PDS | TIME | Patrocinador | Formulario Online | Fase de Concepção
Gerente de Projeto elabora abertura do projeto | Termo de Apertura | Gerente de Projeto | Patrocinador | Formulário | Fase de Concepção
Equipe elabora Game Design | GDC | TIME |  |  | Fase de Concepção
Elaboração e Manutenção do Product Backlog | Product Backlog | Product Owner | Gerente de Projetos Factum | Formulário | Concepção e termino de cada Sprint
Product Owner junto ao GP | Product Backlog | Gerente de Projeto Factum | TIME | Formulário | Fase de Projeto
Elaboração do Sprint Backlog | Sprint Backlog | TIME | Scrum Master e GP Factum | Sprint em Arpoh | Fase de Projeto
Elaboração arquitetura das funções | Use Case | TIME | Arquiteto de Teste | SVN | Fase de Projeto
Elaboração de Casos de Teste | Casos de Teste | Arquiteto de Teste | TIME | SVN | Fase de Projeto
Disponibilização de Versão para teste | Codificação | TIME | Patrocinador | SVN | Implementação
Validação de versão disponibilizada | Resultado de teste | Testador | Gerente de Projetos Factum | SVN | Fase de Testes
Otimização de funcionabilidades | Relatório de melhoria | TIME | Gerente de Projetos Factum | FormulárIo | Otimização
Entrega de Sprint | Produto | TIME | Patrocinador | Reunião de Entrega | Entrega
Revisão de Sprint | Lições Aprendidas e Proposta de melhoria no processo | TIME | Gerente de Projetos Factum | Reunião de Revisão | Revisão
Encerramento do Projeto | Termo de Encerramento | Gerente de Projetos Factum
Aprovado por: |  | Término
Gerente de Projetos Factum |  | 2011-09-30